«Утверждаю»

Директор МОУ В-Кушумская СОШ

_____________Н.В.Соболева

Приказ №19 от 04.03.2011г

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «Верхне-Кушумская СОШ  Ершовского района Саратовской области 2011»

| Наименование мероприятия | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка приказа о введении ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и определение полномочий совета | Директор ОУ |
| Подготовка приказа о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы | Директор ОУ |
| Подготовка приказа о назначении школьного координатора введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение школьного координатора введения ФГОС | Директор ОУ |
| Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка ООП НОО. | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность по введению ФГОС положения о подразделениях органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОУ по введению ФГОС. | Рабочая группа по введению ФГОС |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителя начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО | Руководитель ОУ |
| Организация и проведение школьных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО | Администрация ОУ |
| Обеспечение участия педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях муниципального и регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО | Администрация ОУ |
| 3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование бюджета ОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО | Администрация ОУ |
| Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): - нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; - новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; - стимулирование труда в ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование бюджетов пилотных общеобразовательных учреждений с использованием нормативов финансирования на основе НСОТ | Администрация ОУ |
| 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащённость общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Администрация ОУ |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Администрация ОУ |
| Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО. | Руководитель ОУ |
| Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО | Руководитель ОУ |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Руководитель ОУ. |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки. | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО | Руководитель ОУ |
| Организация общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся | Зам. директора по УВР |
| Участие в работе муниципальной системы мониторинга результатов освоения ООП НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение объективной информации о ходе и результатах освоения ООП НОО | Зам. директора по УВР |
| Организация деятельности ОУ по введению ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ деятельности ОУ для своевременного внесения корректив и принятия обоснованных управленческих решений | Администрация ОУ |
| Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО. | Руководитель ОУ |
| Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО. | Руководитель ОУ. |